## Trang tính1
Là... | Tôi muốn... | Để... | Độ ưu tiên
Nhà đầu tư | Có Project Proposal | Để hiểu được ý tưởng, các thiết kế, kiến trúc của dự án | 1 | 1 - Cao
Lập trình viên | Có Scenario | Để hiểu được các luồng quy trình nghiệp vụ trong đời sống thực | 1 | 2 - Trung Bình
Lập trình viên | Có Domain model | Để hiểu rõ các nghiệp vụ trong đời sống và kết nối với phần mềm (viết mã nguồn) | 1 | 3 - Thấp
Lập trình viên | Có Product Backlog | Để biết được các tính năng cần hoàn hiện, các sản phẩm cần hoàn thành và để lên kế hoạch, ước lượng chi phí thực hiện | 1
Lập trình viên | Có bản mẫu | Để hiểu rõ các luồng quy trình nghiệp vụ và giao diện tương ứng | 1
Lập trình viên | Có Architecture | Để biết được kiến trúc của hệ thống theo các góc nhìn khác nhau, các công nghệ, công cụ được lựa chọn để xây dựng hệ thống | 1
Lập trình viên | Có Proof of Concept | Để biết được tôi có khả năng làm được các tính năng khó hay không | 1
Nhà đầu tư | Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống build tự động | Để sau này có thể tiết kiệm thời gian cũng như biết cách bảo trì/nâng cấp hệ thống | 1
Lập trình viên | Có Project Plan | Để biết được thời gian, chi phí của từng giai đoạn và giai đoạn quan trọng của đồ án | 1
Nhà đầu tư | Tài liệu hướng dẫn cài đặt các công cụ để kiểm thử hệ thống | Để sau này có thể tiết kiệm thời gian cũng như biết cách kiểm thử hệ thống, cũng như có thể đánh giá được hệ thống dựa vào kết quả kiểm thử | 1
Nhà đầu tư | Tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường và biên dịch hệ thống | Để sau này có thể tiết kiệm thời gian cũng như biết cách bảo trì/nâng cấp hệ thống | 1
Lập trình viên | Có Coding Standards | Để tuân theo quy chuẩn mã nguồn chung của đồ án | 1
Nhà đầu tư | Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống | Để người dùng có thể sử dụng hệ thống của mình để có doanh thu và lợi nhuận | 1
Người dùng | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm | Để biết cách sử dụng sản phẩm để trải nghiệm tốt hơn | 1
Người dùng | Đăng ký sử dụng số email / facebook / linkedIn | Tạo tài khoản để có thể tham gia và sử dụng các chức năng của hệ thống | 1
Người dùng | Đăng ký bằng email kèm theo mật khẩu tự đặt | Tạo tài khoản để có thể tham gia và sử dụng các chức năng của hệ thống | 1
Người dùng | Đăng nhập sử dụng tên email đã đăng ký | Tham gia và sử dụng các chức năng của hệ thống | 1
Người dùng | Đăng nhập thông qua email / facebook / linkedIn | Tham gia và sử dụng các chức năng của hệ thống | 1
Người dùng | Đăng xuất | Ngừng sử dụng ứng dụng với tài khoản hiện tại | 1
Người dùng | Tra cứu, tìm kiếm các công việc đang được tuyển dụng | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 1
Người dùng | Sắp xếp công việc theo đánh giá của nhà tuyển dụng | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Sắp xếp công việc theo đánh giá theo lương | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Sắp xếp công việc theo xu thế | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Sắp xếp công việc theo thời gian đăng tin tuyển công việc | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Lọc các công việc theo địa điểm, ngành nghề,... | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Chọn lọc công việc theo các thẻ gợi ý | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 3
Người dùng | Xem chi tiết công việc | Để người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp | 1
Người dùng | Upload CV | Để người dùng ứng tuyển cho các công việc mong muốn | 1
Người dùng | Tạo CV | Để tạo ra một CV theo mong muốn nếu vẫn chưa có CV phù hợp | 2
Người dùng | Ứng tuyển | Nộp CV và ứng tuyển vị trí mong muốn | 1
Người dùng | Quản lý CV | Quản lý các CV đã tạo | 2
Người dùng | Cập nhật CV | Cập nhật CV,... để phù hợp với công việc mong muốn | 2
Người dùng | Cập nhật thông tin tài khoản người dùng | Cập nhật thông tin cá nhân | 2
Người dùng | Cập nhật trạng thái tài khoản người dùng | Cập nhật trạng thái tài khoản người dùng | 2
Người dùng | Nhận thông báo về các công việc phù hợp | Tiết kiệm thời gian khi đang tìm kiếm việc làm | 3
Người dùng | Xem lịch sử ứng tuyển | Duyệt các vị trí tuyển dụng, bài viết, thông tin trên hệ thống để tránh vi phạm chính sách | 2
Người dùng | Report nhà tuyển dụng | Không bị những nhà tuyển dụng, công ti đen,... lừa đảo | 2
Người dùng | Đánh giá và nhận xét công ty | Đưa ra những lời đánh giá và nhận xét để những người dùng khác có thể tham khảo | 2
Người dùng | Chat với nhà tuyển dụng | Trao đổi chi tiết với nhà tuyển dụng | 3
Người dùng | Chat với admin | Nhận được hỗ trợ sử dụng / Báo cáo lỗi | 2
Nhà tuyển dụng | Đăng tuyển công việc | Đăng tải các vị trí tuyển dụng trên hệ thống. | 1
Nhà tuyển dụng | Xác thực thông tin công ty ( đối với công ty mới ) | Đăng tải thông tin về công ty tuyển dụng | 1
Nhà tuyển dụng | Xác thực giấy phép kinh doanh | Đăng tải thông tin về công ty tuyển dụng | 1
Nhà tuyển dụng | Xác thực thông tin số điện thoại | Đăng tải thông tin về công ty tuyển dụng | 1
Nhà tuyển dụng | Cập nhật thông tin công ty tuyển dụng | Đăng tải thông tin về công ty tuyển dụng | 2
Nhà tuyển dụng | Cập nhật thông tin chi tiết tuyển dụng | Đăng tải chi tiết trạng thái ,vị trí tuyển dụng, yêu cầu, quyền lợi,... | 2
Nhà tuyển dụng | Quản lý hồ sơ ứng tuyển | Xem xét hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với ứng viên phù hợp | 1
Nhà tuyển dụng | Đánh giá ứng viên | Đánh giá năng lực và tiềm năng của ứng viên | 3
Nhà tuyển dụng | Gửi thông báo | Gửi thông báo cho ứng viên về kết quả ứng tuyển | 3
Nhà tuyển dụng | Báo cáo ứng viên | Đưa ra lời báo cáo khi ứng viên vi phạm chính sách hoặc có hành vi không chuẩn mực | 3
Nhà tuyển dụng | Chat với ứng viên | Trao đổi chi tiết với ứng viên | 3
Admin | Xét duyệt công ty | Để đảm bảo chất lượng và tính xác thực của các công ty được liệt kê trên nền tảng. | 1
Admin | Xét duyệt nhà tuyển dụng | Để đảm bảo chất lượng và tính xác thực của các nhà tuyển dụng được liệt kê trên nền tảng. | 1
Admin | Xét duyệt tin tuyển dụng | Để đảm bảo chất lượng và tính liên quan của các bài đăng tuyển dụng trên nền tảng. | 1
Admin | Hỗ trợ người dùng | Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người dùng và nhà tuyển dụng nhắm thu hút thêm người dùng | 2